关于印发《2025年南阳市适龄人群人乳头瘤病毒疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目实施方案》的通知

各县（市、区）卫生健康委（卫健中心）、市疾病预防控制中心：

为加快我市宫颈癌消除进程，加强带状疱疹防控工作，2025年我市将实施适龄人群人乳头瘤病毒疫苗（以下简称“HPV”疫苗）和带状疱疹疫苗接种惠民项目。为确保项目顺利开展，市卫健体委制定了《2025年南阳市适龄人群人乳头瘤病毒疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

南阳市卫生健康体育委员会

2025年5月30日

2025年南阳市适龄人群人乳头瘤病毒疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目实施方案

为贯彻《“健康中国2030”规划纲要》《河南省加速消除宫颈癌行动实施方案（2023—2030年）》，落实《关于印发2025年全市疾病预防控制工作要点的通知》（宛卫疾控〔2025〕1号）精神，推进HPV感染相关疾病和带状疱疹的综合防控工作，提升适龄人群疫苗接种覆盖率，特制定本实施方案。

一、工作目标

坚持预防为主的卫生与健康工作方针，按照“政府主导、部门协同、社会参与”的工作原则，积极稳妥做好2025年适龄人群HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目有关工作，有效降低受种者宫颈癌和带状疱疹发病风险，提高人民健康水平。

二、工作原则

（一）坚持属地管理原则。在市卫健体委指导下，以县（市、区）为单位制定本地HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目方案，落实属地责任，抓好具体实施。

（二）坚持“知情同意、自愿自费”原则。加强HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种的科学宣传，引导接种对象积极参与，提高接种意愿，按照“知情、同意、自愿、自费”的原则开展接种工作。

（三）坚持稳妥安全原则。依法依规、扎实稳妥开展HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种，严格疫苗管理，规范接种流程，确保接种安全。做好政策解释和宣传引导，加强舆情监测及处置。

三、具体实施

（一）疫苗供应

各县（市、区）疾控中心负责与HPV疫苗和带状疱疹疫苗生产供应企业对接，对企业相关资质进行审查备案，依法依规签署疫苗“惠民项目”合作协议等有关合同，并按照实际需求做好疫苗采购、分发、储存、运输等工作。

（二）接种对象

1.HPV疫苗：9-45周岁女性、9-26岁男性，具体疫苗惠民政策到就近预防接种门诊详询。

2.带状疱疹疫苗：50岁及以上人群，具体疫苗惠民政策到就近预防接种门诊详询。

（三）接种地点

全市所有预防接种门诊均可实施接种。本次惠民活动疫苗接种采取实名制，受种者可凭有效身份证件到就近接种门诊参与本次惠民活动。

（四）时间安排

1.准备阶段（2025年5-6月）：2025年5月底前，市级层面制定惠民项目方案。6月15前，各县（市、区）制定本地惠民活动具体实施方案，并启动疫苗接种社会动员和科普宣传。6月底前，完成接种对象摸底调查，并完成接种对象信息和接种意愿核对、疫苗采购和接种工作人员培训等准备工作。

2.接种阶段（2025年7月至2026年5月）：各预防接种门诊持续进行社会动员和科普宣传，并对适龄人群进行HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种。适龄人群须在各县（市、区）惠民项目方案规定时间内完成首针和全程接种，否则不享受活动优惠。

（五）组织实施

1.接种对象摸底。2025年6月底前，各县（市、区）卫健委组织各级疾控机构发放“适龄人群HPV疫苗接种惠民活动告知书”（见附件1）和“50岁及以上人群带状疱疹疫苗接种惠民活动告知书”（见附件3），收集摸底统计表（见附件2、4）

2.科普宣传和社会动员。市卫健体委组织专家围绕宫颈癌和带状疱疹防治，持续开展HPV疫苗（附件1）、带状疱疹疫苗健康知识（附件3）和接种政策宣传，营造良好社会氛围。各县（市、区）结合疫苗接种优惠政策，通过传统媒体和新媒体等方式针对辖区接种对象及其家长开展精准宣传动员，提升人群接种意愿。

3.接种组织实施。各接种门诊开通线上、线下预约通道，适龄人群可提前预约接种时间、选择接种门诊，按照预约确认信息完成接种。

4.接种流程。接种门诊核对信息，确认是否为惠民项目接种对象。接种过程规范开展健康询问、接种禁忌核查及知情告知，并在接种对象签署知情同意书的前提下开展接种；严格落实“三查七对一验证”和现场留观半小时等措施，确保接种安全。

5.异常反应监测及处置。加强疑似预防接种异常反应监测，各接种门诊接到疑似异常反应报告后，按照相关要求及时处置；制定疫苗接种突发事件应急预案，加强异常反应医疗救治保障，建立医疗救治绿色通道，确保疑似异常反应及时有效救治。对经调查诊断或者鉴定为接种异常反应的，由疫苗生产企业按照非免疫规划疫苗补偿机制对异常反应受种者及时进行补偿。

6.信息报送。各县（市、区）卫健委应于2025年7月10日前将当地摸底调查信息统计表（附件2、4）报市卫健体委、市疾控中心；2026年6月30日前将HPV疫苗和带状疱疹疫苗各剂次接种情况报市卫健体委、市疾控中心。

四、部门职责

（一）市卫健体委：负责全市HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目的总体组织和督导，组织专家围绕宫颈癌和带状疱疹防治开展疫苗健康知识培训。

（二）各县（市、区）卫生健康部门：负责制定本辖区HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目方案，开展HPV疫苗和带状疱疹疫苗健康知识和接种政策宣传。

（三）市疾控中心：负责全市接种工作的评估和质控，指导全市开展疫苗接种后疑似异常反应监测及处置。

五、保障措施

（一）加强组织调度。各县（市、区）卫健委要进一步提高政治站位，加强组织领导，保障HPV疫苗和带状疱疹疫苗接种惠民项目顺利实施。要周密部署，按照“测任务、排进度、分责任、明措施”的要求，积极推进疫苗接种，满足群众接种需求。

（二）加强技术支持。市疾控中心要加强免疫规划信息管理系统登记和接种数据统计，对全市接种工作进行技术指导。各县（市、区）卫健委和疾控中心要指导接种门诊科学制定接种计划，精准申领疫苗，保持合理库存，提升疫苗精细化管理水平。

（三）加强督导指导。接种期间，各县（市、区）卫健委要加强疫苗接种工作指导和现场督导，开展疫苗相关知识和接种政策宣传，提高适龄人群知晓率，提升接种意愿。加强对疫苗接种相关舆情的收集、分析和研判，及时澄清不实传言和谣言，主动回应社会关切。

联系人及联系方式：

市卫健体委疾控科                 周    会  0377-63155505

市疾控中心免疫规划科        薛茜茜  0377-63310770

邮  箱：nymygh@126.com

附件：1.适龄人群HPV疫苗接种惠民活动告知书

2.适龄人群HPV疫苗接种意愿摸底统计表

3.50岁及以上人群带状疱疹疫苗接种惠民活动告知书

4.50岁及以上人群带状疱疹疫苗接种意愿摸底统计表

附件1

适龄人群HPV疫苗接种惠民活动告知书（参考）

亲爱的居民朋友、中小学校和高校学生：

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤，近年来我国宫颈癌的发病率和死亡率呈上升趋势，且有年轻化的态势，据报道最小宫颈癌患者仅为15岁。中国女性的HPV感染年龄呈双峰分布，17-24岁是感染的第一个高峰，40-44岁是感染的第二个高峰。

据统计，2022年我国新发的宫颈癌病例是15.1万例，居女性癌症发病的第五位，当年死亡的病例是5.6万例，居女性癌症死亡的第六位，宫颈癌对妇女健康的危害日益凸显。世界卫生组织明确：接种HPV疫苗是预防宫颈癌的一级预防手段，也是最经济、最有效的手段。

本次惠民活动旨在为南阳市9-45岁、既往无HPV疫苗接种史且无疫苗接种禁忌的人群，提供HPV疫苗优惠接种政策。适龄受种者根据自身年龄范围，知情同意、自愿自费参加。

女性健康成长是学校、家庭和社会共同的责任，让我们携起手来共同做好疫苗接种工作，为女性健康保驾护航！

南阳市HPV疫苗接种惠民活动告知书回执（参考）

姓名：             出生日期：     年   月   日

电话：             有无HPV疫苗接种史：□有  □无

有无接种禁忌症：□有  □无

【接种禁忌】已知对疫苗任何成分超敏者及以往接种该产品后出现超敏症状者、妊娠期女性不能接种本品。急性严重发热性疾病患者应推迟接种。

阅读上述说明后如自愿参与本项目，请签名确认。

同意接种本人签名：                   年   月   日

附件2

适龄人群HPV疫苗接种意愿摸底统计表（参考）

填表单位：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表仅填报无接种史、有接种意愿者

填表人：           联系电话：            填表日期：

附件3

50岁及以上人群带状疱疹疫苗接种惠民活动告知书

（参考）

亲爱的居民朋友：

您好！带状疱疹俗称“蛇缠腰”，是由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的常见感染性疾病。中国90%以上的成人已经感染该病毒，大概有1/3的人一生中会患带状疱疹。带状疱疹最常见的并发症为带状疱疹后神经痛，疼痛程度可达十级，可长达数年到数十年。特殊类型带状疱疹还可能导致卒中、耳聋、眼瞎等并发症，严重时甚至致人死亡。目前，带状疱疹没有特效药，接种疫苗是最有效的预防手段。

【接种对象】既往无带状疱疹疫苗接种史、无接种禁忌症且有意向接种带状疱疹疫苗的50岁及以上所有人群。

【项目实施期间】2025年7月1日至12月31日。

【优惠政策】具体疫苗惠民政策到就近预防接种门诊详询。

希望居民朋友们全面了解带状疱疹病毒感染相关疾病的科普知识，积极为自己、为父母撑起健康保护伞，给自己和家庭一个幸福健康的未来。

南阳市带状疱疹疫苗接种惠民活动告知书回执（参考）

姓名：             出生日期：     年   月   日

电话：             有无带状疱疹疫苗接种史：□有  □无

有无接种禁忌症：□有  □无

【接种禁忌】已知对疫苗任何成分超敏者及以往接种该产品后出现超敏症状者不能接种本品。急性严重发热性疾病患者应推迟接种。

阅读上述说明后如自愿参与本项目，请签名确认。

同意接种本人签名：                   年   月   日

附件4

50岁及以上人群带状疱疹疫苗接种意愿摸底统计表（参考）

填表单位：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表仅填报无接种史、有接种意愿者

填表人：           联系电话：            填表日期：